**Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku**

TROGODIŠNJI PROGRAMI

ZA RAZDOBLJE 2020. do 2023. GODINE

„RAZVOJ I ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA KOJE PRUŽAJU UDRUGE“

**Naziv programa: Rame uz rame – program podrške zdravom odrastanju u zajednici**

**Početak provedbe: 01.06.2020.**

**Predviđeno trajanje provedbe: 36 mjeseci**

**CILJEVI**

**Opći cilj** programa je prevencija institucionalizacije i poboljšanje kvalitete života djece s društveno neprihvatljivim obrascima ponašanja kroz unapređenje sustava podrške.

* uspostava fleksibilnih, interaktivnih i dostupnih usluga podrške obiteljima sa izrečenom odgojnom mjerom i obiteljima u riziku
* unapređenje skrbi o ranjivoj skupini djece s brojnim i kombiniranim teškoćama i preprekama za ostvarivanje svojih potencijala
* pružanje cjelovite podrška i pomoći djeci čiji je razvoj ugrožen u obitelji i koja su pod rizikom za izdvajanje iz svojih obitelji.

**Specifični ciljevi**:

1. Osnažiti i unaprijediti kompetencije djece s društveno neprihvatljivim obrascima ponašanja, koja su pod rizikom za izdvajanje iz svojih obitelji;

2. Povećati kompetencije voditelja odgojnih mjera i stručnjaka iz područja socijalne skrbi i obrazovanja za pružanje podrške djeci i obiteljima usvajanjem novih metoda i tehnika rada.

**OČEKIVANI REZULTATI**

**R1 - 30 djece s društveno neprihvatljivim obrascima ponašanja**, prema procjeni voditelja mjere, stručnih suradnika centara za socijalnu skrb i škole te vlastitoj samoprocjeni, unaprijedilo vještine upravljanja vlastitim osjećajima i ponašanjem i poboljšalo socijalne vještine a posebno odnose s vršnjacima i članovima obitelji.

**R2 - 30 roditelja** **djece** **s društveno neprihvatljivim obrascima ponašanja** prema procjeni voditelja mjere, stručnih suradnika centara za socijalnu skrb i samoprocjeni, kroz sudjelovanje na edukaciji i kroz grupe podrške unaprijedilo odgajateljske kompetencije i unaprijedilo odnose sa djecom uključenom u program i drugim članovima obitelji.

**R3 - 15 voditelja mjere nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi; 20 stručnih suradnika centra za socijalnu skrb; 40 nastavnika i stručnih suradnika škola** unaprijedilo stručne i osobne kompetencije za rad sa obiteljima djece s društveno neprihvatljivim obrascima ponašanja.

**AKTIVNOSTI**

**E1 – upravljačke aktivnosti**

U prvoj komponenti grupirane su upravljačke aktivnosti: mjesečni sastanci tima, praćenje i izvještavanje, koordiniranje rada volontera, vidljivost i evaluacija programa.

**E2 – direktan rad s korisnicima**

U drugom elementu grupirane su aktivnosti rada sa direktnim korisnicima:

* Interaktivne radionice za djecu
* Iskustveno obrazovanje
* Akcije u zajednici
* Edukativni seminari za roditelje
* Edukativni seminari za djelatnike u sustavu socijalne skrbi i obrazovanja
* Grupe podrške za roditelje
* Supervizija za voditelje mjera

DJECA :

a) 90 radionica sa 120 učenika 3 škole, od čega 30 iz ciljane skupine u cilju osnaživanja, jačanja povjerenja, stjecanja kompetencija i uključivanja u zajednicu;

b) 9 aktivnosti iskustvenog obrazovanja za isti broj korisnika, s ciljem promicanje socijalnih i osobnih vještina te usvajanja novih uloga i obrazaca ponašanja i

c) 3 društvene akcije za 30 korisnika s ciljem razvoja kreativnosti i osjećaja za druge.

RODITELJI :

a) za 30 roditelja iz 2 područja nadležnosti CZSS bit će organizirana po 2 seminara godišnje u cilju jačanja roditeljskih kompetencija, izgradnje povjerenja i razvoja kvalitetnih odnosa sa djecom i

b) 2 grupe podrške, koje će kroz dvomjesečne sastanke razmjenjivati iskustva i pružati jedni drugima podršku.

VODITELJI MJERA, STRUČNI SURADNICI CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I ŠKOLA:

a) za 15 voditelja mjera, 20 suradnika CZSS i 40 nastavnika i stručnih suradnika škola, organizirat će se po 6 seminara inicijalne kratkoročne intervencije (po 1 godišnje za 1 grupu u svakoj lokalnoj zajednici) uz superviziju za 2 grupe voditelja mjera.

Završni stručni skup za 50 dionika organizirat će se u cilju senzibiliziranja javnosti i poticanja umrežavanja i unapređenje kapaciteta dionika za pružanje integriranih socijalnih usluga u zajednici.

**CILJANE SKUPINE**

**30 učenika iz 3 osnovne škole koji prema procjeni stručnih suradnika centara za socijalnu skrb i škola pokazuju društveno neprihvatljive obrasce ponašanja s** područja u nadležnosti centara za socijalnu skrb Vrbovec i Hrvatska Kostajnica. Programom će biti obuhvaćeni svi učenici iz partnerskih škola čijim roditeljima je izrečena mjera stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu i intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu, ali i oni koji su zbog obiteljskih okolnosti u riziku.

**30 roditelja djece** **s društveno neprihvatljivim obrascima ponašanja** oba spola, uključiv i roditelje kojima su izrečene mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu i intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu s područja nadležnosti centara za socijalnu skrb Vrbovec i Hrvatska kroz sudjelovanje na edukativnim seminarima dobit će dodatnu sustavnu stručnu pomoć i potporu u ostvarivanju skrbi o djetetu. Svake godine, zajedno sa svojom djecom, roditelji će provesti po 1 akciju u zajednici. Socijalni radnici i voditelji mjera će motivirati roditelje za početno sudjelovanje u programskim aktivnostima, a na voditeljima aktivnosti je da kvalitetom kontakta, sadržajima i metodama rada razviju intrinzičnu motivaciju za nastavak rada tijekom tri godine.

**15 voditelja mjere nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi** će biti osnaženi i radit će na unapređenju stručnih kompetencija kroz sudjelovanje na edukativnim seminarima o principima i primjeni inicijalne kratkoročne intervencije u radu sa djecom koja su usvojila društveno neprihvatljive obrasce ponašanja i njihovim obiteljima i supervizijske susrete.

**20 stručnih suradnika 2 centra za socijalnu** skrb i **40 nastavnika i stručnih suradnika iz 3 škole**, oba spola, će biti osnaženi i radit će na unapređenju stručnih kompetencija kroz sudjelovanje na edukativnim seminarima o principima i primjeni inicijalne kratkoročne intervencije u radu sa djecom koja su usvojila društveno neprihvatljive obrasce ponašanja i njihovim obiteljima.

**PARTNERI**

* RCT
* CZSS Vrbovec
* CZSS Hrvatska Kostajnica
* Osnovna škola Davorina Trstenjaka
* I. osnovna škola Vrbovec
* II. osnovna škola Vrbovec

**Tim**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RCT  Martina Goluban - voditeljica  Sandra Šipka  Dragana Knezić  Darko Blagojević  Jasmina Zeljak | CZSS Vrbovec  Irena Martak  Mirela Tepavac Matijašić | CZSS H. Kostajnica  Dijana Vuković  Anita Bartolin |
| OŠ Davorina Trstenjaka H. Kostajnica  Medina Omerović  Lidija Prpić | **OŠ Vrbovec – 1. osnovna**  Žarko Popović Antonela Jončić/Sanja Rozali Šlogar | **OŠ Vrbovec – 2. osnovna**  Edina Operta |
| Vanjski suradnici:  Zdenka Pantić – supervizorica  Melita Omeragić – akademska kiparica  Miroslav Petković - grafiter |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Glavne aktivnosti** | | | | | | | | | |
| Aktivnost | | Nositelj | | Metode provedbe aktivnosti | | Vremensko razdoblje | | Očekivani rezultati | |
| Prva godina provedbe programa | | | | | | | | | | | | |
| ELEMENT 1 – Upravljanje, praćenje, evaluacija, administracija, volonteri | | | | | | | | | |
| Uspostava i kontinuirana koordinacija multidisciplinarnog tima | | RCT - voditeljica programa, ravnateljice CZSS Vrbovec i H, Kostajnica, ravnatelji škola | | Inicijalni sastanak, mjesečni sastanci cijelog ili dijelova tima. Sastanci tima održavat će se na mjesečnoj osnovi u prostorijama CZSS Vrbovec, CZSS Hrvatska Kostajnica, škola ili RCT-a ili putem Skype-a. O tijeku i zaključcima bit će vođeni zapisnici, koji će biti dostavljeni partnerskim organizacijama i priloženi uz izvješća. | | Kontinuirano svaki mjesec 1-12. mjesec provedbe | | Formiran multidisciplinarni tim od najmanje 5 članova; osiguran usklađen rad mobilnog tima i učinkovita provedba svih aktivnosti; održano najmanje 12 sastanaka; izrađeno 12 zapisnika sa sastanaka | |
| Administrativni poslovi | | RCT – voditeljica programa, voditelji radionica, voditelj supervizije, voditelji edukativnih seminara, organizator rada volontera | | Priprema obrazaca za praćenje programskih aktivnosti: potpisnih lista, anketnih upitnika, programa radionica, PP prezentacija, pisanje zapisnika, pisanje izvještaja, priprema obrazaca za evaluaciju, | | 1-12 mjesec provedbe | | Za sve programske aktivnosti pripremljeni programi, odgovarajući obrasci, spiskovi, izrađeni i dostavljeni svi zapisnici i izvještaji o aktivnostima u 1. godini provedbe | |
| Organiziranje rada volontera | | RCT – Jasmina Zeljak, Sandra Šipka | | Motiviranje volontera, obuka, potpisivanje ugovora, izrada programa rada, uključivanje u programske aktivnosti | | 2-12 mjesec provedbe | | Pronađeno, motivirano i uključeno na jednodnevni trening 10 volontera, potpisano 10 volonterskih ugovora, izrađen program uključivanja volontera, 10 volontera uključeno u programske aktivnosti prema programu za 1. godinu provedbe | |
| Vidljivost | | RCT, CZSS, škole, volonteri | | Objave u medijima | | kontinuirano | | Na web stranicama partnera postavljeno najmanje 10 objava o aktivnostima u programu | |
| ELEMENT 2 – Rad sa korisničkim skupinama | | | | | | | | | |
| Interaktivne radionice za djecu | | RCT (Martina Goluban, Sandra Šipka, Darko Blagojević) | | Edukativno-iskustvene radionice | | 2-9. mjesec provedbe | | Održano 30 radionica sa najmanje 40 učenika, od čega 30 iz direktne ciljane skupine | |
| Iskustveno obrazovanje | | RCT (Martina Goluban, Sandra Šipka, Darko Blagojević), predstavnici škola | | Interaktivne iskustvene aktivnosti na otvorenom i u zatvorenom prostoru | | 6,7,8. mjesec provedbe | | U 3 škole organizirana po 1 radionica iskustvenog obrazovanja | |
| Akcije u zajednici | | RCT (Martina Goluban, Sandra Šipka, Darko Blagojević), predstavnici 3 škole, vanjski suradnici Melita Omeragić i Miroslav Petrović | | Izrada grafite, murala, organiziranje natjecanja ili koncerta | | 8. mjesec provedbe | | U svakoj školi sa ukupno 30 učenika i 15 roditelja organizirana po 1 akcija u zajednici | |
| Edukativni seminari za roditelje | | RCT (Dragana Knezić, Sandra Šipka, Darko Blagojević, Martina Goluban) CZSS | | Interaktivna predavanja, radionice | | 10,11,12  mjesec provedbe | | Održana 4 edukativna seminara za 30 roditelja iz ciljane skupine | |
| Edukativni seminari za djelatnike u sustavu socijalne skrbi i obrazovanja | | RCT (Dragana Knezić, Darko Blagojević, CZSS Vrbovec – Mirela Tepavac Matijašić, CZSS H. Kostajnica - Anita Bartolin | | Edukativne i iskustvene radionice | | 10. mjesec provedbe | | Najmanje 30 sudionika ukupno (najmanje 15 po seminaru) unaprijedilo znanja i vještine vezano za psihološku, zdravstvenu, socijalnu i obrazovnu podršku djeci s teškoćama i problemima u ponašanju i obiteljima, kroz 2 poludnevna edukativna seminara; | |
| Grupe podrške za roditelje | | RCT – Sandra Šipka, Dragana Knezić, CZSS voditelji slučajeva | | Grupno savjetovanje, međusobna psihosocijalna podrška | | 6. 8, 10. i 12. mjesec provedbe | | Najmanje 15 roditelja osnaženo i unaprijedilo kompetencije kroz grupni rad; održano 6 grupa podrške | |
| Supervizija za voditelje mjera | | Vanjska suradnica Zdenka Pantić | | Interaktivni supervizijski susreti | | 10-12 mjesec provedbe | | Održana 3 supervizijska susreta sa 2 grupe voditelja mjera (u Vrbovcu i Hrvatskoj Kostajnici) | |
|  | | Druga godina provedbe programa | | | | | | | | | |
| 1. | | Uspostava i kontinuirana koordinacija multidisciplinarnog tima | | RCT - voditeljica programa, ravnateljice CZSS Vrbovec i H, Kostajnica, ravnatelji škola | | mjesečni sastanci | | 13-24. mjesec provedbe | | održano najmanje 12 sastanaka; izrađeno 12 zapisnika sa sastanaka | |
| 2. | | Administrativni poslovi | | RCT – voditeljica programa, voditelji radionica, voditelj supervizije, voditelji edukativnih seminara, organizator rada volontera | | Potpisne liste, pisanje zapisnika, pisanje izvještaja, priprema obrazaca za evaluaciju | | 13-24. mjesec provedbe | | izrađeni i dostavljeni svi zapisnici i izvještaji o aktivnostima u 2. godini provedbe | |
| 3. | | Organiziranje rada volontera | | RCT – Jasmina Zeljak, Sandra Šipka | | uključivanje u programske aktivnosti | | 13-24. mjesec provedbe | | 10 volontera uključeno u programske aktivnosti | |
| 4. | | Vidljivost | | RCT, CZSS, škole, volonteri | | Objave u medijima | | kontinuirano | | Na web stranicama partnera postavljeno najmanje 10 objava o aktivnostima u programu | |
| 6. | | Interaktivne radionice za djecu | | RCT (Martina Goluban, Sandra Šipka, Darko Blagojević) | | Edukativno-iskustvene radionice | | 14-21. mjesec provedbe | | Održano 30 radionica sa najmanje 60 učenika, od čega 30 iz direktne ciljane skupine | |
| 7. | | Iskustveno obrazovanje | | RCT (Martina Goluban, Sandra Šipka, Darko Blagojević), predstavnici škola | | Interaktivne iskustvene aktivnosti na otvorenom i u zatvorenom prostoru | | 18,19,20 mjesec provedbe | | U 3 škole organizirana po 1 radionica iskustvenog obrazovanja | |
| 8. | | Akcije u zajednici | | RCT (Martina Goluban, Sandra Šipka, Darko Blagojević), predstavnici 3 škole, vanjski suradnici Melita Omeragić i Miroslav Petrović | | Izrada grafite, murala, organiziranje natjecanja ili koncerta | | 20. mjesec provedbe | | U svakoj školi sa ukupno 30 učenika i 15 roditelja organizirana po 1 akcija u zajednici | |
| 9. | | Edukativni seminari za roditelje | | RCT (Dragana Knezić, Sandra Šipka, Darko Blagojević, Martina Goluban) CZSS | | Interaktivna predavanja, radionice | | 22,23,24 mjesec provedbe | | Održana 4 edukativna seminara za 30 roditelja iz ciljane skupine | |
| 10. | | Edukativni seminari za djelatnike u sustavu socijalne skrbi i obrazovanja | | RCT (Dragana Knezić, Darko Blagojević, CZSS Vrbovec – Mirela Tepavac Matijašić, CZSS H. Kostajnica - Anita Bartolin | | Edukativne i iskustvene radionice | | 22. mjesec provedbe | | Najmanje 30 sudionika ukupno (najmanje 15 po seminaru) unaprijedilo znanja i vještine vezano za psihološku, zdravstvenu, socijalnu i obrazovnu podršku djeci s teškoćama i problemima u ponašanju i obiteljima, kroz 2 poludnevna edukativna seminara; | |
| 11. | | Grupe podrške za roditelje | | RCT – Sandra Šipka, Dragana Knezič, CZSS voditelji slučajeva | | Grupno savjetovanje, međusobna psihosocijalna podrška | | 14. 16, 18. 20, 22, 24. mjesec provedbe | | Najmanje 15 roditelja unaprijedilo roditeljske kompetencije kroz grupni rad; održano 6 grupa podrške | |
| 12. | | Supervizija za voditelje mjera | | Vanjska suradnica Zdenka Pantić | | Interaktivni supervizijski susreti | | 14, 15, 22,23,24 mjesec provedbe | | Održano 4 supervizijskih susreta sa 2 grupe voditelja mjera (u Vrbovcu i Hrvatskoj Kostajnici) | |
| Treća godina provedbe programa | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Uspostava i kontinuirana koordinacija multidisciplinarnog tima | | RCT, CZSS, škole | | mjesečni sastanci | | 25-36 mjesec provedbe | | održano najmanje 12 sastanaka; izrađeno 12 zapisnika sa sastanaka | |
| 2. | | Administrativni poslovi | | RCT – voditeljica programa, voditelji radionica, voditelj supervizije, voditelji edukativnih seminara, organizator rada volontera | | Potpisne liste, pisanje zapisnika, pisanje izvještaja, priprema obrazaca za evaluaciju | | 25-36 mjesec provedbe | | izrađeni i dostavljeni svi zapisnici i izvještaji o aktivnostima u 3. godini provedbe | |
| 3. | | Organiziranje rada volontera | | RCT – Jasmina Zeljak, Sandra Šipka | | uključivanje u programske aktivnosti | | 25-36. mjesec provedbe | | 10 volontera uključeno u programske aktivnosti | |
| 4. | | Vidljivost | | RCT, CZSS, škole, volonteri | | Objave u medijima | | kontinuirano | | Na web stranicama partnera postavljeno najmanje 10 objava o aktivnostima u programu | |  |
| 5. | | Evaluacija | | RCT – Martina Goluban | | Usmene izjave korisnika, popunjavanje evaluacijskih listića, pisanje evaluacijskog izvještaja | | 33, 34, 35, 36. mjesec provedbe | | napisan završni evaluacijski izvještaj i dostavljen uz završni izvještaj programa | |  |
| 6. | | Interaktivne radionice za djecu | | RCT (Martina Goluban, Sandra Šipka, Darko Blagojević) | | Interaktivne iskustvene aktivnosti na otvorenom i u zatvorenom prostoru | | 26-33. mjesec provedbe | | Održano 30 radionica sa najmanje 40 učenika, od čega 30 iz direktne ciljane skupine | |  |
| 7. | | Iskustveno obrazovanje | | RCT (Martina Goluban, Sandra Šipka, Darko Blagojević), predstavnici škola | | Interaktivne iskustvene aktivnosti na otvorenom i u zatvorenom prostoru | | 30,31,32 mjesec provedbe | | U 3 škole organizirana po 1 radionica iskustvenog obrazovanja | |  |
| 8. | | Akcije u zajednici | | RCT (Martina Goluban, Sandra Šipka, Darko Blagojević), predstavnici 3 škole, vanjski suradnici Melita Omeragić i Miroslav Petrović | | Izrada grafite, murala, organiziranje natjecanja ili koncerta | | 31. mjesec provedbe | | U svakoj školi sa ukupno 30 učenika i 15 roditelja organizirana po 1 akcija u zajednici | |  |
| 9. | | Edukativni seminari za roditelje | | RCT (Dragana Knezić, Sandra Šipka, Darko Blagojević, Martina Goluban) CZSS | | Interaktivna predavanja, radionice | | 33,  34,35 mjesec provedbe | | Održana 4 edukativna seminara za 30 roditelja iz ciljane skupine | |  |
| 10. | | Edukativni seminari za djelatnike u sustavu socijalne skrbi i obrazovanja | | RCT (Dragana Knezić, Darko Blagojević, CZSS Vrbovec - Mirela Tepavac Matijašić, CZSS H. Kostajnica - Anita Bartolin | | Edukativne i iskustvene radionice | | 34. mjesec provedbe | | Najmanje 30 sudionika ukupno (najmanje 15 po seminaru) unaprijedilo znanja i vještine vezano za psihološku, zdravstvenu, socijalnu i obrazovnu podršku djeci s teškoćama i problemima u ponašanju i obiteljima, kroz 2 poludnevna edukativna seminara; | |  |
| 11. | | Grupe podrške za roditelje | | RCT – Sandra Šipka, Dragana Knezič, CZSS voditelji slučajeva | | Grupno savjetovanje, međusobna psihosocijalna podrška | | 26, 28, 30, 34. mjesec provedbe | | Najmanje 15 roditelja unaprijedilo kompetencije kroz grupni rad; održano 6 grupa podrške | |  |
| 12. | | Supervizija za voditelje mjera | | Vanjska suradnica Zdenka Pantić | | Interaktivni supervizijski susreti | | 25,26,27, 33, 34, 35.mesec provedbe | | Održano 7 supervizijskih susreta sa 2 grupe voditelja mjera (u Vrbovcu i Hrvatskoj Kostajnici) | |  |
| 13. | | Završni stručni skup | | RCT (Martina Goluban, Dragana Knezić, Sandra Šipka) CZSS, škole (ravnatelji) | | PP prezentacija, predavanja, diskusija | | 36 mjesec provedbe | | Održan završni stručni skup u formi koju dogovore partneri sa 50 sudionika | |  |

**PRVA GODINA PROVEDBE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Akcijski plan - prva godina provedbe programa** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Mjeseci provedbe programa** | | | | | | | | | | | |  |
| **Aktivnosti** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **Odgovorne osobe za provedbu** |
| 1.Uspostava i kontinuirana koordinacija multidisciplinarnog tima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Martina Goluban |
| 2.Administrativni poslovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Martina Goluban, Jasmina Zeljak |
| 3.Organiziranje rada volontera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jasmina Zeljak |
| 4.Vidljivost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Martina Goluban, Mirela Tepavac Matijašić, Anita Bartolin, Lidija Prpić, Antonela Jončić, |
| 6.Interaktivne radionice za djecu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Martina Goluban, Sandra Šipka, Darko Blagojević |
| 7.Iskustveno obrazovanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Martina Goluban, Darko Blagojević |
| 8.Akcije u zajednici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Martina Goluban, Darko BlagojevićAnita Bartolin, Mirela Tepavac Matijašić |
| 9. Edukativni seminari za roditelje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dragana Knezić, Darko Blagojević,Sandra Šipka, Mirela Tepavac Matijašić |
| 10.Edukativni seminari za djelatnike u sustavu socijalne skrbi i obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dragana Knezić, Sandra Šipka, Darko Blagojević |
| 11. Grupe podrške za roditelje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sandra Šipka, Martina Goluban, Mirela Tepavac Matijašić, Anita Bartolin |